ตัวอย่างการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับ

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

ประเภท  กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

ประจำปี พ.ศ. 25XX

กระบวนงาน

การออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย

กรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงานข้อมูล  นาย สมมุติ ว่ามี

หน่วยงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ตั้ง   2  ถนนพระพิพิธ  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร              กรุงเทพมหานคร  10200   โทรศัพท์ : 0-2222-6131 - 40

สารบัญ

หน้า

1. ลักษณะของกระบวนงาน

1.1  ลักษณะการบริการ และ ความเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่น		    3

1.2 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยง		    4

กับหน่วยงานอื่น

1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา				    4

2. วิธีการดำเนินการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

2.1 เทคนิคหรือวิธีการในการแก้ปัญหาและการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน						    4

2.2 แผนผังระบุขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    							    5

3. ผลการดำเนินการในการแก้ปัญหา

3.1 ผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 	    8

3.2 ผลการดำเนินการเพื่อการแก้ไข กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจเป็น	    8

อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน	รวมทั้งการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

1. ลักษณะกระบวนงาน

  - ลักษณะการบริการและความเชื่อมโยงกับส่วนราชการอื่น

การออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายเป็นไปตามมาตรา 59 และ 59 ทวิ  โดยราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมายื่นคำขอเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดทำแผนที่ให้กับทางราชการตามหลักเกณฑ์ของกรมที่ดิน ผู้ขอออกโฉนดต้องยื่นคำขอตามแบบพิมพ์ น.ส. 1ข. พนักงานเจ้าหน้าที่จะสอบสวนรายละเอียดตามแบบ น.ส. 5 (ใบไต่สวน) ในส่วนการดำเนินงานในช่วงเกี่ยวกับการรังวัดซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ในการแจ้งส่วนราชการข้างเคียงที่เป็นเจ้าของสิทธิในที่ดิน ในการชี้แนวเขต ดังมีชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายนอกเหนือจากกรมที่ดินดังนี้

- กรมการปกครอง

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- กรมส่งเสริมสหกรณ์

- กรมชลประทาน

- กรมพัฒนาที่ดิน

- สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

- กรมธนารักษ์

- กรมทางหลวง

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- กรมป่าไม้

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

- กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

- กรมทางหลวงชนบท

- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- กรมศิลปากร

- กองบัญชาการทหารสูงสุด

- การรถไฟแห่งประเทศไทย

- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1.2 กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

กฎหมาย ที่เกี่ยวกับงานออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการในช่วงเกี่ยวกับการรังวัดและการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง และตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานความเป็นเจ้าของได้แก่ พระราชบัญญัติประมวลประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2547

1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

เมื่อมีประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้เป็นแนวทางให้ประชาชนขอใช้บริการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายและแนวการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน ทำให้ในแต่ละปีจะมีประชาชนยื่นความจำนงขอรับบริการให้กรมที่ดินหรือสำนักงานเขตที่ดินออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากประมวลกฎหมายที่ดินนั้นไม่ได้ระบุว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องทำการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน อีกทั้งระยะแล้วเสร็จยังขึ้นกับการพิสูจน์สิทธิและตอบกลับของส่วนราชการเจ้าของสิทธิข้างเคียงที่ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาตอบกลับทำให้กระบวนงานไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอัตรากำลังที่ไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้มาขอใช้บริการ และภาระงาน ส่งผลให้การออกโฉนดเฉพาะรายเกิดความล่าช้า ที่ผ่านมาเวลาดำเนินการน้อยที่สุดประมาณ 120 วัน และมากที่สุด 720 วัน โดยเฉลี่ยประมาณ 240 วัน ทำให้ประชาชนผู้มาขอใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน

2. วิธีการดำเนินการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความสำเร็จ

  - เทคนิคหรือวิธีการในการแก้ปัญหาและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมของหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยได้มีการเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพื่อกำหนดภาพรวมของขั้นตอนการพิจารณารวมทั้งให้แต่ละส่วนราชการกำหนดระยะเวลาดำเนินการในส่วนของตนเองเองให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังได้มี การจัดการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการดำเนินการศึกษาหาเทคโนโลยีที่มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ เข้าช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำให้สามารถลดการใช้เอกสารหลักฐานลงมาก และยังได้มีการนำภาพถ่ายผ่านดาวเทียมมาใช้ในการกำหนดพิกัดรังวัดควบคู่ไปกับการใช้แผนที่ทางอากาศ โดยในการอ่านภาพถ่ายผ่านดาวเทียมมีระบบโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูปที่สามารถให้ค่าพิกัดต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยังมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งลดเวลาในการส่งเอกสารระหว่างส่วนราชการ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบอำนาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนของกรมและร่วมเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิทำให้ตัดขั้นตอนการสอบถามมายังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงได้มาก

2.2 แผนผังระบุขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการเดิม

เดิมการพิจารณาออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย  ตั้งแต่ประชาชนยื่นคำขอจนถึงได้รับโฉนดที่ดิน  พบว่างานออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายที่มีความเชื่อมโยงกับหลายส่วนราชการ  โดยในส่วนที่กรมที่ดินต้องปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ นั้น เป็นกรณีที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิและไม่สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้เนื่องจากหลังจากมีมติจากคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิจะต้องมีการส่งเรื่องไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตอบยืนยัน(ไม่มีการกำหนดเวลา) รายละเอียดดังแผนผังขั้นตอนกระบวนงานการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายเดิม  มี 5 ขั้นตอน

1. เจ้าหน้าที่รับคำขอพร้อมตรวจสอบเอกสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำการออกใบนัดสำหรับรังวัด

2. เจ้าหน้าที่ทำรังวัดที่ดินพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยมีการนัดส่วนราชการเจ้าของสิทธิข้างเคียงมาทำการยืนยันแนวเขต ถ้าส่วนราชการไม่มาหรือไม่สามารถยืนยัน จะทำการส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ

3. คณะกรรมการพิสูจน์ประชุมและพิจารณาข้อมูลที่ผ่านการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศและหลักฐานการครอบครองและมีมติในการปฏิเสธหรือให้สิทธิแก่ราษฎร ตามแต่กรณี

4. ทำการสอบถามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันผล โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินการเรียกข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการพิสูจน์สิทธิเองและตอบผลมายังสำนักงานที่ดิน

5. เจ้าหน้าที่ทำการออกโฉนดตามสิทธิที่ราษฎรพึงได้รับตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รับเรื่อง / ตรวจสอบหลักฐาน / นัดรังวัด

รังวัด (ราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แนวเขต/ ไม่สามารถยืนยันหรือไม่มา ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ)

คณะกรรมพิสูจน์สิทธิประชุมและพิจารณาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและหลักฐานการครอบครอง

ทำการสอบถามไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันผล

เจ้าหน้าที่ทำการออกโฉนดตามสิทธิที่ราษฎร

1 วัน

1 วัน

ไม่สามารถกำหนดเวลาได้

5 วัน

ไม่สามารถกำหนดเวลาได้

รอนัดรังวัด

90 วัน

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการใหม่

จากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมได้ข้อสรุปร่วมกันว่ากรณีที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น 4 ขั้นตอนนอกจากนี้ยังได้นำระบบโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูปที่สามารถให้ค่าพิกัดต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยังมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ทำให้ลดเวลาการส่งเรื่อง  อีกทั้งผลจากภาพถ่ายที่แผนดาวเทียมเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนในตัวเองทำให้หาข้อสรุปได้ทันที  โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานใหม่ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่รับคำขอพร้อมตรวจสอบเอกสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำการออกใบนัดสำหรับรังวัด

2. เจ้าหน้าที่ทำรังวัดที่ดินพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยมีการนัดส่วนราชการเจ้าของสิทธิข้างเคียงมาทำการยืนยันแนวเขต

ก.  ถ้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ มาชี้ระหว่างแนวเขตหรือมายืนยันแนวเขตจะทำการตอบหนังสือกลับภายใน 5 ถึง 25 วันแล้วแต่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ข.  ถ้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่มาหรือไม่สามารถยืนยัน จะทำการส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ

3. คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิประชุมและพิจารณาข้อมูลจากโปรแกรมการแปลผลภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและข้อมูลที่ผ่านการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศและหลักฐานการครอบครองอื่นๆและมีมติในการปฏิเสธหรือให้สิทธิแก่ราษฎร ตามแต่กรณีได้ทันที

4. เจ้าหน้าที่ทำการออกโฉนดตามสิทธิที่ราษฎรพึงได้รับตามประมวลกฎหมายที่ดิน

รับเรื่อง / ตรวจสอบหลักฐาน / นัดรังวัด

รังวัด (ราชการที่เกี่ยวข้องมาชี้แนวเขต/ ไม่สามารถยืนยันหรือไม่มา ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ)

คณะกรรมพิสูจน์สิทธิประชุมและพิจารณาข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและหลักฐานการครอบครอง

เจ้าหน้าที่ทำการออกโฉนดตามสิทธิที่ราษฎร

1 วัน

1 วัน

5 วัน

30 วัน

รอนัดรังวัด

90 วัน

ระยะเวลาการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 126 วัน

3. ผลการดำเนินการในการแก้ปัญหา

3.1 ผลการปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จากการแก้ปัญหาโดยมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจนรวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และมีการมอบอำนาจทำให้สามารถกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จได้ภายใน 126 วัน ทำให้สำนักงานที่ดินสามารถลดเรื่องค้างพิจารณาลงได้มากกว่าร้อยละ 50 จากเดิมที่มีเรื่องค้างพิจารณา 1,450 เรื่อง ลดลงเหลือ 712 เรื่องโดยใช้เวลาในการดำเนินการใหม่เฉลี่ยที่ 123 วัน และผลจากการสำรวจความพึงพอใจในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค.-มี.ค.) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 87 ทำให้สามารถลดเรื่องร้องเรียนลงได้มากกว่าร้อยละ 90 โดยเรื่องร้องเรียนลดลงจาก 303 เรื่องอยู่ที่ 28 เรื่องแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน

3.2 ผลการดำเนินการเพื่อการแก้ไข กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวนี้มีความชัดเจนกรมที่ดินไดจัดทำ คำสั่ง ระเบียบ ขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ได้แก่ คำสั่ง กรมที่ดิน ที่ 1304/2542 เรื่อง การรับรองแนวเขตที่ดินของทางราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545 คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ที่ 4 – 78/2546 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด  นอกจากนี้ยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินทำร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

กรมธนารักษ์ กรมทางหลวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/กรมศิลปากร กองบัญชาการทหารสูงสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(ตัวอย่าง)

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนด

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิที่ดินเฉพาะราย

ระหว่าง

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

กับ

กรมที่ดิน

พ.ศ.  25xx

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายเป็นระบบเปิด โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม โดยมีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาและหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน ประชาชนมีความพึงพอใจและสามารถคาดหวังต่อการบริการเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย กรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติราชการในการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายขึ้นเพื่อให้กรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

ข้อ  1  ขอบเขตของข้อตกลงนี้ให้ใช้กับกระบวนงานการออกเอกสารสิทธิในที่ดินตามมาตรา 59 และมาตรา 59 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กรมธนารักษ์ กรมทางหลวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมทางหลวงชนบท สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมศิลปากร กองบัญชาการทหารสูงสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อ 2  การออกเอกสารสิทธิในที่ดินตามมาตรา  59  และมาตรา 59 ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1)  เมื่อมีผู้ยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินดำเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมที่ดินโดยใช้สำเนาหลักฐานที่ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้วดังนี้

ก.  คำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

ข.  หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน  เช่น หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน   ใบจอง  ใบเหยียบย่ำ   หนังสือรับรองทำประโยชน์  ใบแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินตามมาตรา 27  ตรี  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เอกสารแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ   หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ค.  แผนที่ภูมิประเทศแสดงตำแหน่งที่ดิน  มาตราส่วน 1 : 50,000

(2)  ในกรณีที่มีผู้ยื่นคำขอออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  และเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์เสร็จแล้วให้กรมที่ดินส่งสำเนาหลักฐานตาม (1)  ใบไต่สวนหรือแบบบันทึกการสอบสวนและพิสูจน์การทำประโยชน์เฉพาะราย  รายงานผลการรังวัด  (ร.ว.3)   และรูปแผนที่กระดาษบาง  (ร.ว.9)  ที่ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้วให้  ส่วนราชการข้างต้น พิจารณาก่อนว่าจะคัดค้านการออกเอกสารสิทธิในที่ดินนั้น ๆ  หรือไม่

(3)  ในกรณีที่ส่วนราชการข้างต้น มีหนังสือคัดค้าน จะทำการส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิที่มีข้าราชการหรือตัวแทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐข้างต้นเป็นกรรมการ และให้ถือมติของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิเป็นที่สุด และเจ้าพนักงานที่ดินจะดำเนินการตามมติของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิต่อไป

(4)  เจ้าพนักงานที่ดินจะทำการออกเอกสารสิทธิหรือปฏิเสธการออกเอกสารสิทธิตามมติของคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ

ข้อ 3  การออกเอกสารสิทธิในที่ดินตามมาตรา  59  และมาตรา 59 ทวิ  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการดังนี้

| ขั้นตอนดำเนินการ | ระยะเวลา/วันทำการ |
| --- | --- |
| 1.เจ้าหน้าที่รับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและทำการออกใบนัดสำหรับรังวัด - รอนัดรังวัด 2.เจ้าหน้าที่ทำรังวัดที่ดินพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนโดยมีการนัดส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเจ้าของสิทธิข้างเคียงมาทำการยืนยันแนวเขต ก.ถ้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ มาชี้ระหว่างแนวเขตหรือมายืนยันแนว เขตจะทำการตอบหนังสือกลับ ดังรายละเอียดดังนี้ - กรมการปกครอง - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมชลประทาน - กรมพัฒนาที่ดิน - สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม - กรมธนารักษ์ - กรมทางหลวง - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - กรมป่าไม้ - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี - กรมทางหลวงชนบท - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - กรมศิลปากร - กองบัญชาการทหารสูงสุด - การรถไฟแห่งประเทศไทย - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทำการดำเนินการตาม ข้อ 4. ข. ถ้าหน่วยงานของรัฐใด ไม่มาหรือไม่สามารถยืนยันได้ ให้กรมที่ดินจัดส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ 3.คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิประชุมและพิจารณาข้อมูลจากโปรแกรมการแปลผลภาพถ่ายผ่านดาวเทียมและข้อมูลที่ผ่านการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศและหลักฐานการครอบครองอื่นๆและมีมติให้ปฏิเสธหรือให้สิทธิแก่ราษฎรตามแต่กรณีได้ทันที 4. เจ้าหน้าที่ทำการออกโฉนดตามสิทธิที่ราษฎรพึงได้รับตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1 วัน 90 วัน 1 วัน 20 วัน 20 วัน 5 วัน 18 วัน 5 วัน 25 วัน 20 วัน 8 วัน 16 วัน 18 วัน 20 วัน 20 วัน 20 วัน 9 วัน 11 วัน 21 วัน 20 วัน 20 วัน 30 วัน 5 วัน |

ข้อ 4  หนังสือสั่งการใด ๆ  ของกรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐข้างต้น ที่ขัดหรือแย้งกับบันทึกข้อตกลงนี้เป็นอันยกเลิก

ข้อ 5 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนี้  ให้กรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐข้างต้น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

ข้อ 6 ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่  9 เมษายน  พ.ศ.  25xx

| อธิบดีกรมที่ดิน ______________ | อธิบดีกรมการปกครอง ______________ | อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ______________ | อธิบดีกรมธนารักษ์ ______________ |
| --- | --- | --- | --- |
| อธิบดีกรมชลประทาน ______________ | อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ______________ | อธิบดีกรมป่าไม้ ______________ | อธิบดีกรมทางหลวง ______________ |
| ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ______________ | อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ______________ | อธิบดีกรมศิลปากร ______________ |  |
| อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ______________ |  | อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ______________ |  |
| อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ______________ |  | เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ______________ |  |
| อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ______________ |  | เลขาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ______________ |  |
| ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ______________ |  | อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ______________ |  |