ตัวอย่างการเขียนรายงานสำหรับตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)

| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน |
| --- | --- | --- |
|  |  |  รอบ 12 เดือน |
| ชื่อตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ … ผลสำเร็จของการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวละเอียด รอบคอบ | ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายรักชาติ ยิ่งชีพ |  |
| เบอร์ติดต่อ : 0-7712-3455 | เบอร์ติดต่อ : 0-7712-3456 |  |
| คำอธิบาย : ประเมินผลตามระดับความสำเร็จของการจัดทำผังเมืองใหม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด โดยการจัดทำผังเมืองในปีนี้ จะมุ่งเน้นแผนการรองรับการแก้ไขปัญหาขยะในจังหวัด เพราะผังเมืองเป็นตัวกำหนดปริมาณคน ลักษณะของพื้นที่ และการเจริญเติบโตทุกด้าน หากผังเมืองแล้วเสร็จ จะทำให้ทราบปริมาณขยะในพื้นที่ จังหวัดสามารถวางแนวทาง/มาตรการ และจัดกำลังให้เพียงพอต่อการกำจัดขยะ ไม่ให้ขยะตกค้าง โดยมีกำหนดให้ ผังเมืองใหม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : คำอธิบาย. 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผังเมืองใหม่ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งตัวแทนจากภาคประชาชน (รายชื่อคณะทำงานดังเอกสารแนบในภาคผนวก). 2. คณะทำงานกำหนดแผนปฏิบัติงานโดยระบุกิจกรรมที่ต้องดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องติดต่อประสานงานขอข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งปริมาณคน ลักษณะของพื้นที่ และการเจริญเติบโตทุกด้าน เช่น การขยายพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคต. 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานสัมมนาการจัดทำผังเมืองจังหวัดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 โดยระดมความคิดจากผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัด เข้าร่วมกว่า 600 คน โดยมีโยธาธิการ ผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการสัมมนา. 4. คณะทำงานประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า จำนวน 3 ครั้ง คือ เดือนมกราคม เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน. 5. จัดทำผังเมืองใหม่ สรุปรายงานปัญหาขยะของจังหวัด และการคาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคต แผนปฏิบัติการในการกำจัดขยะที่สอดคล้องกับผังเมืองใหม่ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549. 6. นำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าฯ มาปรับแก้ไขรายงานปัญหาขยะของจังหวัด และการคาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคต แผนปฏิบัติการในการกำจัดขยะที่สอดคล้องกับผังเมืองใหม่ และนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กันยายน 2549. 7. ผังเมืองของจังหวัดฉบับสมบูรณ์ผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2549. |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. ไม่สำเร็จ; -; -; -; สำเร็จ. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ผลสำเร็จของการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด; 2.00; 5; 5.0000; 0.1000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : ขอให้จังหวัดอธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดนี้ |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -ไม่มี- |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแนบในภาคผนวก : - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำผังเมืองใหม่ - รายงานสรุปความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมสัมมนาระดมความคิดจากผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับในจังหวัด - รายงานสรุปการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า จำนวน 3 ครั้ง - สำเนาตัวอย่างผังเมืองจังหวัดเดิม และที่ปรับใหม่ - รายงานสรุปปัญหาขยะของจังหวัด และการคาดการณ์ปริมาณขยะในอนาคต - แผนปฏิบัติการในการกำจัดขยะที่สอดคล้องกับผังเมืองใหม่ |  |  |