บทที่ 2

การติดตามและประเมินผล

บทนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญสามส่วน ส่วนแรกคือวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ส่วนที่สองคือวิธีการติดตามและประเมิน และส่วนสุดท้ายเป็นการคำนวณ
ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์

- วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ

- เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย

- วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้ง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล มีวิธีดำเนินการต่างๆ ดังนี้

(1)    การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

- รายงานการประเมินผลตนเอง (e- SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน

- เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น

  - รายงานการประชุม

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

  - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

  - ภาพถ่าย

(2)  สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น

      - ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

      - ผู้จัดเก็บข้อมูล

      - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา

(3)  สังเกตการณ์จากการปฏิบัติงาน ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น

- สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก

- การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

- ระบบฐานข้อมูล ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล ก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ         ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน

  - ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ         ในการจัดเก็บ

  - ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูล        มีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล

  - ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมในการให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. อาจเลือกใช้    วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษารายงานถือเป็น เอกสารทางราชการ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ จากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญ ในการประเมินผล

- การคำนวณผลการประเมิน

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการคำนวณผล       การประเมินตามลักษณะของตัวชี้วัดหลายลักษณะ และแบ่งระดับคะแนนผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างการคำนวณ ดังนี้

- ลักษณะของตัวชี้วัด

- 1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก แนวทางในการประเมินจะมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใช้ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานในการเจรจาเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัด หรือ อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามที่เห็นสมควร

- 2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้จะต้องมีการแจกแจงเป็นตัวชี้วัดย่อยหลายตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินจะมีการกำหนดค่าน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และผลคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์ที่มีการเจรจาตกลงกัน ทั้งในแต่ละตัวชี้วัดย่อย และในภาพรวมของกลุ่มสถาบัน หรือรายสถาบัน แล้วแต่กรณี

- 3) ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) เช่น ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งตัวชี้วัดลักษณะนี้มีแนวทางในการประเมินที่กำหนดระดับคะแนนในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ในขั้นตอนนั้นจากขั้นที่ 1 ถึงขั้นที่ 5

- 4)  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา ในเกณฑ์การให้คะแนนแนวทางการประเมินตัวชี้วัดลักษณะนี้จะกำหนดเป็นประเด็นการพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละประเด็น โดยการประเมินผลจะพิจารณาถึงความครบถ้วนและรายละเอียดที่สะท้อนคุณภาพของการดำเนินงานในประเด็นที่กำหนด

- ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้

| - ผลการประเมิน | - ระดับคะแนนที่ได้รับ |
| --- | --- |
| - มีพัฒนาการดีเลิศ ทำได้เกินเป้าหมายอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการเช่นนั้นต้องใช้ - ความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม เช่น การประหยัด เป็นต้น | - 5 |
| - มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทำได้เกินเป้าหมาย ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก | - 4 |
| - มีพัฒนาการดี ทำได้ตามเป้าหมาย | - 3 |
| - มีพัฒนาการพอใช้ (ควรปรับปรุง) | - 2 |
| - ไม่มีพัฒนาการ (ต้องปรับปรุง) | - 1 |

- ตัวอย่างวิธีการคำนวณผลการประเมิน

- แบบที่ 1: การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก (น้ำหนัก : ร้อยละ 2) - การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีที่ผลการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 8.75 1 2 3 4 5 7 8 9 10 15 8.75 ผลการดำเนินงานจริงที่ได้ ระดับคะแนน ผลการดำเนินงาน - บทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 8.75 มากกว่าที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 2 = ร้อยละ 0.75 - ดังนั้น ผลคะแนนจริงที่ได้ จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 2 กับ 3 - คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - ผลต่างของบทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ = ร้อยละ 1 (3-2) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ - ผลต่างของบทความวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ = ร้อยละ 0.75 (8.75-8.00) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 x 0.75 = 0.7500 1 - ดังนั้น ค่าคะแนนที่ได้สำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก = 2 + 0.75 = 2.7500. - หมายเหตุ: การระบุผลการดำเนินงานที่เป็นร้อยละ ให้ระบุเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง - : การระบุคะแนนผลการประเมิน ให้ระบุเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง หากมีทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ให้ตัดทิ้ง โดยไม่ต้องปัดขึ้นหรือลง

- แบบที่ 2 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว

- ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา - (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) (1) ตัวชี้วัด; (2) น้ำหนักภายในตัวชี้วัด; (3) เป้าหมาย ตามแผน; (4) ผลการดำเนิน งานจริง; (5) ผลคะแนนที่ได้; (6) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก ((5)x(2)). 4.1 มาตรฐานด้านบัณฑิต; (10/20). 4.1.1.; ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี; 0.15 (3/20); 80; 80; 3.0000; 0.4500. 4.1.2; ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา; 0.10 (2/20); 80; 80; 3.0000; 0.3000. 4.1.3; ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพต่อจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด; 0.15 (3/20); 70; 75; 4.0000; 0.6000. 4.1.4; ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก; 0.10 (2/20); 10; 18; 4.6000; 0.4600. 4.2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์; (10/20). 4.2.1; ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ; 0.20 (4/20); 39; 39; 3.0000; 0.6000. 4.2.2; ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ; 0.15 (3/20); 25; 28; 5.0000; 0.7500. 4.2.3; ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ; 0.15 (3/20); 80; 85; 3.5000; 0.5250. รวม; 1; ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ; 3.6850. - หมายเหตุ ใช้วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบที่ 1

ระดับคะแนน

3                                4

1                               2

5

18

1                              5

10                             15

ผลการดำเนินงาน

20

ผลการดำเนินงานจริงที่ได้

- แบบที่ 3 : การคำนวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

- ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ำหนัก : ร้อยละ 3) - สถาบัน ก; - สถาบัน ข; - สถาบัน ค. - ; - ; - ; - รายงานผลตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553; ระดับ 5 (ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5). - ; - ; - ; - เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ; ระดับ 4 (ขั้นตอนที่ 1+2+3+4). - ; - ; - ; - จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ; ระดับ 3 (ขั้นตอนที่ 1+2+3). - ; - ; - ; - จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ; ระดับ 2 (ขั้นตอนที่ 1+2). ; ; - ; - จัดทำหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552; ระดับ 1 (ขั้นตอนที่ 1).

- สถาบัน - อุดมศึกษา; - ผลการประเมิน; - ระดับคะแนนที่ได้. - ก; - สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 - แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5; - 2. - ข; สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ในขั้นตอนที่ 1 แต่ในขั้นตอนที่ 2 สถาบันยังไม่ได้เสนอบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อหัวทุกกลุ่มสาขาวิชา ให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบและไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5; - 1. - ค; สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 2, 3, 4 และ 5 แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1; - 1.

- แบบที่ 4 : การคำนวณผลการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ตัวอย่าง: ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา และการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่สถาบันอุดมศึกษา - (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) การประเมินผล; น้ำหนัก; ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก. 12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา; 5; ดำเนินการได้ สำเร็จครบถ้วน 3 ประเด็น; 3; 1.5000. 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ; 5; ดำเนินการได้ สำเร็จครบถ้วน ในประเด็นที่ 1 และ 2 และประเด็นอื่นอีก 4 ประเด็น (รวม 6 ประเด็น); 5; 2.5000. 10; คะแนนที่ได้; 4.0000. 1 2 3 4 5 1 2 5 3 4 4.0000 ระดับคะแนน เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน ผลการประเมินเชิงคุณภาพจริงที่ได้