สารบัญ

บทที่ 1  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	1

1.1 หลักการและที่มา	1

1.2 วัตถุประสงค์	2

1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	3

1.3.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน                  ขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	3

1.3.2 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน     ขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	5

1.3.3 ตัวชี้วัดร่วม	6

1.3.3.1 ตัวชี้วัดร่วมที่ 1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 	6

1.3.3.2 ตัวชี้วัดร่วมที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	7

1.3.3.3 ตัวชี้วัดร่วมที่ 3 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	9

1.3.3.4 ตัวชี้วัดร่วมที่ 4 ระดับคุณภาพของแผนปฏิบัติงาน	25

1.3.4 การคำนวณผลการประเมิน	27

1.3.4.1 ตัวอย่างวิธีการคำนวณผลการประเมิน ณ สิ้นปีงบประมาณ	28

1.3.4.2 การคำนวณผลการประเมินในแต่ละมิติ	32

1.3.5 การกำหนดตัวชี้วัด	39

1.3.6 การกำหนดเป้าหมาย	40

1.3.7 การกำหนดน้ำหนัก	40

1.4 โครงสร้างการประเมินผลและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	41

1.4.1 โครงสร้างการประเมินผล	41

1.4.2 ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	43

บทที่ 2  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน.....................................	46

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	46

2.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล	46

2.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	48

สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 :  ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน	ภาคผนวก-1

ภาคผนวกที่ 2 :  1.  แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 	ภาคผนวก-14

2.  แนวทางการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด

3.  ตัวอย่างรายละเอียดตัวชี้วัด

ภาคผนวกที่ 3 :  1.  แบบฟอร์มตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน 	ภาคผนวก-19

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2.  ตัวอย่างตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ภาคผนวกที่ 4 :  กรณีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ........	ภาคผนวก-24

- แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

- แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

- ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ภาคผนวกที่ 5 :  กรณีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ........	ภาคผนวก-31

- แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

- แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

- ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวกที่ 6 :  กรณีตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน และตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ......	ภาคผนวก-38

- แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

- แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

- ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ภาคผนวกที่ 7 :  1. แนวทางการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 	.....ภาคผนวก-45

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2. ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน