บทที่ 2

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1.1  เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2.1.2  เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุ

เป้าหมาย

    - เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

2.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล ดำเนินการใน 4 ลักษณะ คือ

    - การประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ

2.2.1.1  เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการตามตัวชี้วัดได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น

    - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน

    - รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 12 เดือน

    - เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น

  - รายงานการประชุม

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

  - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

  - ภาพถ่าย

  - บันทึกผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับตัวชี้วัด

  - เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด

หมายเหตุ :

การจัดทำผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
(Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน ขอให้องค์การมหาชนสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย  ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร.  ขอให้องค์การมหาชนจัดเตรียมไว้ ณ องค์การมหาชนเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

2.2.1.2  การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามคำนิยามของตัวชี้วัดเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆ ที่ระบุในคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

    - การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น

    - ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

    - ผู้จัดเก็บข้อมูล

    - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการขององค์การมหาชน

    - การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์การมหาชน เช่น

    - สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก

    - การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

    - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงขององค์การมหาชน

    - กระบวนการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติ ดังนี้

  - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก 1 เดือน

  - ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

  - ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงในระบบฐานข้อมูล

  - ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น องค์การมหาชนมีความพร้อมในการให้คณะกรรมการองค์การมหาชน ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้

    - การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น

    - คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

การรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่องค์การมหาชนรายงานถือเป็น เอกสาร สำคัญ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากคณะกรรมการองค์การมหาชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินผล

2.3  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

| การดำเนินการติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ของกิจกรรม | สำนักงาน ก.พ.ร. / ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล | องค์การมหาชน | เอกสารประกอบ |
| 1. | กุมภาพันธ์ 2551 | - ติดตามการจัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) จากองค์การมหาชน | - จัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. | - คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน - รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่สอดคล้องกับคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน |
| 2. | เมษายน 2551 | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) และ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 6 เดือน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนน ที่กำหนด | - จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) และ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 6 เดือน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้องค์การมหาชนจัดเตรียมไว้ ณ องค์การมหาชนเพื่อพร้อมให้ ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย / VDO | - รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่สอดคล้องกับ คำรับรองการปฏิบัติงาน ขององค์การมหาชน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน - รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 6 เดือน - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงขององค์การมหาชนที่สนับสนุนผลงาน เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย/VDO - ฯลฯ |
| 3. | พฤษภาคม 2551 | - ประสานกับองค์การมหาชนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ณ องค์การมหาชน (Site visit : Pre-Evaluation) ในกรณีที่ - ผลการดำเนินงานแตกต่างจากค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/สูงกว่ามาก) - องค์การมหาชนแจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ - องค์การมหาชนไม่รายงานผลหรือรายงานผลการดำเนินงานไม่ชัดเจน - มีข้อสงสัยใน ความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล | - ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาด้านการประเมินผลในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ องค์การมหาชน (Site visit : Pre-Evaluation) - จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานและเป้าหมาย แจ้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ | - แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ องค์การมหาชน ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล (Site visit : Pre-Evaluation) - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงขององค์การมหาชนที่สนับสนุนผลงาน เช่น - ภาพถ่าย/VDO - ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ฯลฯ |
| 4. | มิถุนายน 2551 | - ที่ปรึกษาประเมินผลและสำนักงาน ก.พ.ร. สรุปผลการติดตาม ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตาม คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน |  | - รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่สอดคล้องกับ คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน - รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 6 เดือน - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ขององค์การมหาชนที่สนับสนุนผลงาน เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย/VDO - ฯลฯ |

| การดำเนินการติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ของกิจกรรม | สำนักงาน ก.พ.ร. / ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล | องค์การมหาชน | เอกสารประกอบ |
| 5. | ตุลาคม 2551 | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติงานตาม คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) และ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 12 เดือน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด | - จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) และ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 12 เดือน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้องค์การมหาชนจัดเตรียมไว้ ณ องค์การมหาชนเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย / VDO | - รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่สอดคล้องกับ คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน - รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 12 เดือน - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ขององค์การมหาชนที่สนับสนุนผลงาน เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย/VDO - ฯลฯ |
| 6. | พฤศจิกายน 2551 | - ประสานกับองค์การมหาชนเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ องค์การมหาชน (Site visit : Post-Evaluation) ในกรณีที่ - ผลการดำเนินงานแตกต่างจากค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/สูงกว่ามาก) - องค์การมหาชนแจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ - องค์การมหาชนไม่รายงานผลหรือรายงานผลการดำเนินงานไม่ชัดเจน - มีข้อสงสัยใน ความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล | - ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาด้านการประเมินผลในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ องค์การมหาชน (Site visit : Post-Evaluation) - จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานและเป้าหมาย แจ้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ | - แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ องค์การมหาชน ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล (Site visit : Post-Evaluation) - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงขององค์การมหาชนที่สนับสนุนผลงาน เช่น - ภาพถ่าย/VDO - ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ฯลฯ |
| 7. | ธันวาคม 2551 | - ที่ปรึกษาประเมินผลและสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน |  | - รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ที่สอดคล้องกับ คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน (Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน - รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) รอบ 12 เดือน - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ขององค์การมหาชนที่สนับสนุนผลงาน เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย/VDO - ฯลฯ |