บทที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ในบทนี้มีสาระที่สำคัญสามส่วน ส่วนแรกคือวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ส่วนที่สองคือวิธีการติดตามและประเมิน  และส่วนสุดท้ายเป็นการนำเสนอวิธีการคำนวณผลการประเมิน รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑.  เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

- เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย

- เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการ         ของสถาบันอุดมศึกษา

๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล ดำเนินการใน ๔ ลักษณะ คือ

๑)    การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

- รายงานการประเมินผลตนเอง (e- SAR Card) รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน

- เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น

  - รายงานการประชุม

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

  - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

  - ภาพถ่าย

  - การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น

      - ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

      - ผู้จัดเก็บข้อมูล

      - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา

  - การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น

- สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก

- การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา

- ระบบฐานข้อมูล

  - ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูลทุก ๑ เดือน

  - ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ

  - ความทันสมัย เช่น ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงลงในระบบฐานข้อมูล

  - ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น สถาบันอุดมศึกษามีความพร้อมในการให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้

  - การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น

- คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาประเมินผลฯ อาจเลือกใช้    วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษารายงานถือเป็น เอกสารทางราชการ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญ ในการประเมินผล

- ตารางสรุปขั้นตอนกิจกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล

| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ของกิจกรรม | สำนักงาน ก.พ.ร. / ที่ปรึกษาประเมินผล | สถาบันอุดมศึกษา | เอกสารประกอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. | ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๑ | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงาน การประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR) และ e-SAR Card รอบ ๖ เดือนโดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์ การให้คะแนนที่กำหนด | - จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และกรอก e-SAR Card รอบ ๖ เดือน ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพร้อมให้ ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น - รายงานการประชุม - แผนงาน/โครงการ - ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) - e-SAR Card รอบ ๖ เดือน - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ของสถาบันอุดมศึกษา ที่สนับสนุนผลงาน เช่น - รายงานการประชุม - แผนงาน/โครงการ - ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ฯลฯ |
| ๒. | พ.ค. ๕๑ | - ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ ณ สถาบันอุดมศึกษา (Site visit I : Pre-Evaluation) ในกรณีที่ผลการดำเนินงานแตกต่าง จากค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/ สูงกว่ามาก) แจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ | - ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ.ร.และที่ปรึกษาประเมินผล ในการติดตามความก้าวหน้าของ การปฏิบัติราชการ ณ สถาบันอุดมศึกษา (Site visit I : Pre-Evaluation) - จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลงาน และเป้าหมาย แจ้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ | - แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการ ณ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผล (Site visit I : Pre-Evaluation) - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ของสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนผลงาน เช่น |
|  |  | - ไม่รายงานผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมาไม่ชัดเจน - ตัวชี้วัดที่เป็นแผนงาน/โครงการ มีข้อสงสัยในความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล เป็นต้น |  | - ภาพถ่าย/VDO - ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ฯลฯ |
| ๓. | ๑๖ ก.ค. ๕๑ | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจาก e-SAR Card รอบ ๙ เดือน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด | - กรอก e-SAR Card รอบ ๙ เดือน เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. | - e-SAR Card รอบ ๙ เดือน |
| ๔. | ๓๑ ต.ค. ๕๑ | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) และ e-SAR Card รอบ ๑๒ เดือน โดยเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด | - จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ) รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report :SAR) และ e-SAR Card รอบ ๑๒ เดือน พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดเตรียมไว้ ณ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ - ภาพถ่าย/ VDO | - รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR) รอบ ๑๒ เดือน - e-SAR Card รอบ ๑๒ เดือน - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ของสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนผลงาน เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - ภาพถ่าย/VDO ฯลฯ |
| ๕. | ธ.ค.๕๑ | - ประสานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สถาบันอุดมศึกษา (Site visit II : Post-Evaluation) ในกรณีที่ - ผลการดำเนินงานแตกต่างจากค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/สูงกว่ามาก) แจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัย ที่ไม่สามารถควบคุมได้ - ไม่รายงานผลหรือรายงานผลการดำเนินงานมา ไม่ชัดเจน | - ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาประเมินผลในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สถาบันอุดมศึกษา (Site visit II : Post-Evaluation) - จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลงานและเป้าหมาย แจ้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ | - แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ ในการประเมินผล (Site Visit II : Post-Evaluation) - เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงของสถาบันอุดมศึกษาที่สนับสนุนผลงาน เช่น - ภาพถ่าย/VDO - ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ฯลฯ |
|  |  | - - มีข้อสงสัยในความ น่าเชื่อถือของข้อมูล |  |  |
|  |  | - ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ Pre-Evaluation |  |  |

- ๒.๓ การคำนวณผลการประเมิน

- ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้

| - ผลการประเมิน | - ระดับคะแนนที่ได้รับ |
| --- | --- |
| - มีพัฒนาการดีเลิศ ทำได้เกินเป้าหมายอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการเช่นนั้นต้องใช้ความพยายามสูงมากหรือพิจารณามิติอื่นเพิ่มเติม เช่น การประหยัด เป็นต้น | - ๕ |
| - มีพัฒนาการดีเยี่ยม ทำได้เกินเป้าหมาย ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก | - ๔ |
| - มีพัฒนาการดี ทำได้ตามเป้าหมาย | - ๓ |
| - มีพัฒนาการพอใช้ (ควรปรับปรุง) | - ๒ |
| - ไม่มีพัฒนาการ (ต้องปรับปรุง) | - ๑ |

- ลักษณะของตัวชี้วัด/ชนิดของตัวชี้วัดที่นำมาประเมินผล

- ๑) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น จำนวน ร้อยละ  แนวทางในการประเมินจะมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม โดยอาจใช้ผลการดำเนินงาน ๓ ปีที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานในการเจรจาเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด หรือ อาจให้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของชาติ หรือเกณฑ์มาตรฐานสากล ตามที่เห็นสมควร

- ๒) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยในตัวชี้วัดที่ต้องแจกแจงเป็นตัวชี้วัดย่อยหลายตัวชี้วัด  แนวทางการประเมินจะมีการกำหนดค่าน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และผลคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์ที่มีการเจรจาตกลงกัน ทั้งในแต่ละตัวชี้วัดย่อยในภาพรวมของกลุ่มสถาบัน หรือรายสถาบัน แล้วแต่กรณี

- ๓) ตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)  แนวทางในการประเมินจะกำหนดระดับคะแนนในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน และผลการประเมินจะเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ในขั้นตอนนั้น เช่น

| - ระดับคะแนน | - เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| - ๑ | - มีแผน |
| - ๒ | - ดำเนินการตามแผนได้ |
| - ๓ | - มีการกำกับติดตาม |
| - ๔ | - มีการประเมินผลความสำเร็จ |
| - ๕ | - มีการนำผลการประเมินไปใช้ |

- ๔) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการ แนวทางในการประเมินจะมีคำอธิบายผลงานในแต่ละระดับให้ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนนจะมีคำอธิบายผลงานในการประเมินผลในทุกขั้นตอนของผลการดำเนินงาน

- ๕) ตัวชี้วัดผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)  เช่น ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่สากล  แนวทางในการประเมินจะมีการอธิบายผลสำเร็จในการดำเนินงานที่เกิดขึ้น และถ้าไม่เป็นไปตามคำอธิบายนี้ถือว่าไม่สำเร็จ

- ตัวอย่างวิธีการคำนวณผลการประเมิน

- แบบที่ ๑: การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- ตัวอย่าง : ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีที่อาจารย์และนักวิจัยได้รับทุนวิจัยและ งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ร้อยละ ๒.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๕ ๘.๗๕ ผลการดำเนินงานจริงที่ได้ ระดับคะแนน ผลการดำเนินงาน - อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุน ร้อยละ ๘.๗๕ มากกว่าที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๒ = ร้อยละ ๐.๗๕ - ดังนั้น ผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ ๒ กับ ๓ - คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - ผลต่างของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุน = ร้อยละ ๑ (๓-๒) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน ๑ ระดับ - ผลต่างของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุน = ร้อยละ ๐.๗๕ (๘.๗๕-๘) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน ๑ x ๐.๗๕ = ๐.๗๕๐๐ ๑ - ดังนั้น ผลการประเมินอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุน จะได้ระดับคะแนน = ๒ + ๐.๗๕ = ๒.๗๕๐๐. - หมายเหตุ : การคิดคะแนนร้อยละให้มีทศนิยม ๔ ตำแหน่ง

- แบบที่ ๒ : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า ๑ ตัว

- ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา - (น้ำหนัก : ร้อยละ ๑๕) (๑) ตัวชี้วัด; (๒) น้ำหนักภายในตัวชี้วัด; (๓) เป้าหมาย ตามแผน; (๔) ผลการดำเนินงานจริง; (๕) ร้อยละของผลการดำเนินงานจริงเทียบกับเป้าหมาย ((๔)/(๓)) x ๑๐๐; (๖) ผลคะแนนที่ได้; (๗) คะแนน ถ่วงน้ำหนัก ((๖)x(๒)). ๑.; จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์; ๐.๓๓ (๕/๑๕); ๒,๐๐๐ คน; ๑,๕๕๐ คน; ๗๗.๕๐๐๐; ๒.๗๗๕๐; ๐.๙๑๕๘. ๒.; จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา; ๐.๓๓ (๕/๑๕); ๒๐ คน; ๑๖ คน; ๘๐.๐๐๐๐; ๓.๐๐๐๐; ๐.๙๙๐๐. ๓.; จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; ๐.๓๔ (๕/๑๕); ๑,๕๐๐ คน; ๑,๖๐๐ คน; ๑๐๖.๖๖๖๗; ๕.๐๐๐๐; ๑.๗๐๐๐. รวม; ๑; ค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้เท่ากับ; ๓.๖๐๕๘. - หมายเหตุ ใช้วิธีการคำนวณคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อยเหมือนแบบที่ ๑

๕

ระดับคะแนน

๑                               ๒

๓                                ๔

๖๐                         ๗๐

๘๐                             ๙๐

๑๐๐

ผลการดำเนินงาน

๗๗.๕๐๐๐

ผลการดำเนินงานจริงที่ได้

- แบบที่ ๓ : การประเมินผลตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

- ประเมินผลความสำเร็จจากความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กำหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด - ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - ตัวอย่าง : ผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ก และ สถาบันอุดมศึกษา ข ในตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่าง - สถาบัน ก; - สถาบัน ข; - สถาบัน ค. - ; - ; - ; - มีการนำผลการกำกับติดตามประเมินผลไปใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและการวางแผนป้องกันการกระทำผิดจรรยาบรรณ รวมทั้ง การทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น; ระดับ ๕ (ขั้นตอนที่ ๑+๒+๓+๔+๕). - ; - ; - ; - มีการประเมินการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล; ระดับ ๔ (ขั้นตอนที่ ๑+๒+๓+๔). - ; - ; - ; - สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ในด้านความสำเร็จและมาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์; ระดับ ๓ (ขั้นตอนที่ ๑+๒+๓). - ; - ; - ; - สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. วันที่ ๘ พฤษภาคม ๕๐; ระดับ ๒ (ขั้นตอนที่ ๑+๒). มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา; ระดับ ๑ (ขั้นตอนที่ ๑). ; ; - .

- สถาบันอุดมศึกษา; - ผลการประเมิน; - ระดับคะแนนที่ได้. - ก; - สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕; - ๒. - ข; สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ ๑ แต่ขั้นตอนที่ ๒ ได้ดำเนินการส่งเสริมแต่ยังไม่มีการกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ และ ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕; - ๑. - ค; สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ ๒,๓,๔ และ ๕ แต่ไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ ๑; - ๑.

- แบบที่ ๔ : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีระดับคะแนน ๕ ระดับ คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๕ ผลการประเมินเชิงคุณภาพ จริงที่ได้ ๓ ๔ ๔.๘๖๖๖ ระดับคะแนน เชิงคุณภาพ ผลการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลของสภาสถาบัน การประเมินผล; น้ำหนัก; ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนนที่ได้; ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก. ๑. บทบาทของสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน; ๕๐ (๐.๕); ๒.๕๐๐๐. ๑.๑ การมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา; ๑๐ (๐.๑); มีส่วนร่วม; ๕; ๐.๕๐๐๐. ๑.๒ การดูแลติดตามผลการดำเนินงาน; ๑๐ (๐.๑); ๓ ครั้ง; ๕; ๐.๕๐๐๐. ๑.๓ การประชุมของสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน; ๓๐ (๐.๓); ๑.๕๐๐๐. ๑.๓.๑ การได้รับเอกสารก่อน การประชุม; ๑๐ (๐.๑); ๗ วัน; ๕; ๐.๕๐๐๐. ๑.๓.๒ การเข้าประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน; ๒๐ (๐.๒); ๙๑.๓๓; ๕; ๑.๐๐๐๐. ๒. รายงานทางการเงิน; ๑๐ (๐.๑); ๗๐ วัน; ๓.๖๖๖๗; ๐.๓๖๖๖. ๓. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส; ๑๐ (๐.๑); มี ๕ รายการ; ๕; ๐.๕๐๐๐. ๔. การดำเนินการอื่นๆ ทางด้านการกำกับดูแลกิจการ; ๓๐ (๐.๓); ๑.๕๐๐๐. ๔.๑ คณะกรรมการมีการติดตามความเพียงพอของระบบงานที่สำคัญ; ๒๐ (๐.๒); มี ๓ ระบบ; ๕; ๑.๐๐๐๐. ๔.๒ คณะกรรมการมีการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด; ๑๐ (๐.๑); มีการประเมินผล; ๕; ๐.๕๐๐๐. ๑๐๐ (๑.๐); คะแนนที่ได้; ๔.๘๖๖๖.

- แบบที่ ๕: การประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ / ไม่สำเร็จ (Pass/Fail)

- ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล - สำหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๑ เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย คำอธิบาย : การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับนานาชาติ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขาย่อยจากสถาบันกลางที่เป็นที่ยอมรับ เช่น The Times Higher Education Supplement ของอังกฤษ, Maclean’s magazine ของประเทศแคนาดา, Good University Guides ของประเทศออสเตรเลีย, U.S.News&World Report ของประเทศสหรัฐอเมริกา, Asiaweek ของฮ่องกง เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน; เกณฑ์การให้คะแนน. ๑; ไม่ได้รับการจัดอันดับ. ๒; -. ๓; ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกในระดับสถาบันหรือสาขาวิชา. ๔; ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกในระดับสถาบันและอย่างน้อย ๑ สาขาวิชา. ๕; ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกในระดับสถาบันและอย่างน้อย ๒ สาขาวิชา. - ตัวอย่าง ๑ : การประเมินตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - สถาบัน ก ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของโลกในระดับสถาบันหรือระดับสาขาวิชาจากสถาบันกลางที่เป็นที่ยอมรับระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล อย่างน้อย ๑ สาขาวิชา ถือว่า สำเร็จอยู่ที่ระดับคะแนน ๔ - ตัวอย่าง ๒ : การประเมินตัวชี้วัดผลไม่สำเร็จ ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง สถาบัน ข ไม่ได้รับการจัดอันดับ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากลของสถาบันอุดมศึกษา ข ถือว่า ไม่สำเร็จ อยู่ที่ระดับคะแนน ๑