ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| วันที่ | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 22 สิงหาคม 2551 | - ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |
| 17 – 19 กันยายน 2551 | - เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 |
| 3 พฤศจิกายน 2551 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น |
| ภายในเดือนธันวาคม 2551 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้จังหวัด |
| ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 | - สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในกรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (จังหวัดต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) |
| 30 เมษายน 2552 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) จำนวน 3 ชุด + 1 disk ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| เมษายน – พฤษภาคม 2552 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด ครั้งที่ 1 (Site visit I : Pre - Evaluation) |
| ภายใน 16 กรกฎาคม 2552 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดกรอก e- SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| มิถุนายน – สิงหาคม 2552 | - ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
| 2 พฤศจิกายน 2552 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จำนวน 3 ชุด + 1 disk ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| ตุลาคม - พฤศจิกายน 2552 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด ครั้งที่ 2 (Site visit II : Post - Evaluation) - สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด จังหวัดที่มีเหตุจำเป็นและขอให้พิจารณาความเหมาะสมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงฯ มีความเห็นให้ดำเนินการตามคำรับรองฯ ไปก่อน เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาร่วมกับข้อมูลการรายงานการประเมินผลตนเอง และข้อมูลจากการ Site visit ครั้งที่ 2 |

หมายเหตุ  	1.	หากกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน  ล่าช้ากว่ากำหนด จะปรับลดคะแนนวันละ 0.05 คะแนน

2. 	หากที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ ขอเอกสารประกอบการประเมินผล เพิ่มเติมจากที่กลุ่มจังหวัดและจังหวัดจัดเตรียมไว้ ขอให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด ครั้งที่ 2