สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

| ลำดับ | วัน เดือน ปี | ขั้นตอน |
| --- | --- | --- |
| ๑. | ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ | - ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่ม จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ |
| ๒. | พฤษภาคม ๒๕๕๔ | - ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. แจ้งเวียนมติ ก.น.จ. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ทั้ง ๕ คณะ ทราบ - ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการทบทวน แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ |
| ๓. | พฤษภาคม – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ | - ก.บ.จ./ ก.บ.ก. ดำเนินการทบทวนสถานการณ์แผนพัฒนาจังหวัดและ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม ภายนอกที่มีผลกระทบต่อศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้ นำข้อสังเกตของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนฯ คณะที่ ๑ - ๕ ที่เกี่ยวข้องมา ประกอบการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (กรณีมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องดำเนินการตาม มาตรา ๒๐ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย) |
| ๔. | ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ | - ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ ผ่านการทบทวนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนา จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ ก.น.จ. ( เฉพาะในส่วนของรายละเอียด โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่จะขอรับการ สนับสนุนจากส่วนราชการให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งให้กับ ส่วนราชการโดยตรงด้วย) |
| ๕. | ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ | - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ คณะที่ ๑ - ๕ พิจารณา กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด - จัดประชุมร่วมระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) กับส่วนราชการ (Function) เพื่อบูรณาการโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ |
| ๖. | ตุลาคม – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | - จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีฯ |
| ๗. | ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ | - จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้ ก.น.จ. - จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไปประกอบการจัดทำคำของบประมาณของส่วนราชการ |
| ๘. | ๒๑ พฤศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ | - อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ พิจารณา กลั่นกรองแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด มาร่วมชี้แจง |
| ๙. | ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ | - ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ |
| ๑๐. | ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ | - คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ |
| ๑๑. | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | - ก.น.จ. นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ซึ่งถือเป็นคำของบประมาณของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งสำนักงบประมาณ - จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระบบ e-budgeting ของสำนัก งบประมาณให้แล้วเสร็จ - ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ให้ส่วนราชการ ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณ |
| ๑๒. | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ | - ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจัดทำรายละเอียดวงเงิน และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งบูรณาการงบประมาณ ในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด เสนอรองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ ส่งสำนักงบประมาณ |
| ๑๓. | ๒ กุมภาพันธ์ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ | - สำนักงบประมาณ พิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี |
| ๑๔. | ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ | - คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร้อมหลักเกณฑ์การ ปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ |
| ๑๕. | ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๕ | - จังหวัด/กลุ่มจังหวัดโดยความเห็นชอบของ ก.น.จ. ปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และส่งสำนัก งบประมาณ |
| ๑๖. | ๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ | - สำนักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี |
| ๑๗. | ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ | - คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ |
| ๑๘. | ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ | - คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และนำเสนอสภาผู้แทนราษฏร |
| ๑๙. | ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ | - สภาผู้แทนราษฏรพิจารณา ในวาระที่ ๑ |
| ๒๐. | ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ | - สภาผู้แทนราษฏรพิจารณา ในวาระที่ ๒ - ๓ |
| ๒๑. | ๓ กันยายน ๒๕๕๕ | - วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ |
| ๒๒. | ๗ กันยายน ๒๕๕๕ | - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อ ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป |

หมายเหตุ 	ลำดับที่ ๑๒ – ๒๒ อาจปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบต่อไป