สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

| วันที่ | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 26 พฤศจิกายน 2555 | - ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตามรายการตัวชี้วัด |
| ธันวาคม 2555 | - เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยผ่านระบบ วีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย |
| ภายในเดือนมกราคม 2556 | - ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 |
| ภายในเดือนมกราคม 2556 | - ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด |
| ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) “ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด (ตัวชี้วัดที่ 2.1 - 2.2 และ 3.1 – 3.2) จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ให้สำนักงาน ก.พ.ร. - จังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness) (เฉพาะจังหวัดที่มีตัวชี้วัดนี้) |
| ภายในเดือนมีนาคม 2556 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้จังหวัด |
| 31 มีนาคม 2556* | - สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ในกรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (กลุ่มจังหวัดและ/หรือจังหวัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) |
| 30 เมษายน 2556 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| ภายใน 16 กรกฎาคม 2556 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดกรอก e- SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| มิถุนายน – สิงหาคม 2556 | - สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
| 31 ตุลาคม 2556** | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) จำนวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. - สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 (กลุ่มจังหวัดและ/หรือจังหวัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) |
| มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด |

หมายเหตุ  :   * 	เนื่องจากวันที่ 31 มีนาคม 2556 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนวันสิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ ครั้งที่ 1 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2556

**	กรณีจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self  Assessment  Report) รอบ 12 เดือน
ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนลงวันละ 0.0500 ของคะแนนรวม (นับวันทำการ)