คำนิยามประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)

(ที่มา : สำนักงบประมาณ)

1.  หลักการและเหตุผล

1.1  ที่มา  ระบุจุดริเริ่มของความต้องการที่ทำให้เกิดโครงการ เช่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน แผนพัฒนาของภาครัฐ แผนพัฒนาของหน่วยงาน  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น

1.2  สภาพปัญหา / ความต้องการ  ระบุสภาพปัญหาความเดือดร้อนของ กลุ่มเป้าหมาย / ประชาชน  หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ควรมีองค์ประกอบ  คือ ต้นเหตุของปัญหา / ความต้องการ  สภาพของปัญหา / ความต้องการในปัจจุบัน แนวโน้มของปัญหา เป็นต้น

1.3  ความเร่งด่วน  ระบุระดับของความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการ หากไม่สามารถดำเนินการจะทำให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด อย่างไรและมีระดับความรุนแรงมากน้อยเพียงใด

2.  ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

2.1  วัตถุประสงค์โครงการ

หมายถึง ข้อความที่กำหนดสภาพของจุดหมายซึ่งต้องการบรรลุผลของ
แต่ละโครงการ และใช้กำกับการคัดเลือกกิจกรรมที่จะทำ ซึ่งข้อความดังกล่าวควรสั้น กระชับ  ชัดแจ้ง เข้าใจง่าย

การเขียนวัตถุประสงค์ควรมีองค์ประกอบ คือ

(1)  กลุ่มเป้าหมาย  ( กลุ่มผู้รับประโยชน์ หรือพื้นที่ ชุมชน หรือสังคม 			  เศรษฐกิจส่วนรวม )

(2)  สิ่งที่ต้องการบรรลุ  ( ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ )

(3)  แนวทางการดำเนินการ ( กลยุทธ์หรือแนวทาง / วิธีดำเนินงาน )

2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดำเนินงาน หรือกลยุทธ์ของจังหวัด อันถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการของจังหวัดที่กำหนดไว้ โดยต้องสามารถเชื่อมโยงกับโครงการของจังหวัดเพื่อเป็นกรอบในการจัดกลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้  โดยมีข้อมูลระดับโครงการเป็นตัวเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด

2.3  ลักษณะโครงการ  ให้จำแนกลักษณะโครงการ ที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์ด้านใด เช่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม การบริหารจัดการด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การรักษาความมั่นคงและความสงบ  และการบริหารจัดการ  เป็นต้น

2.4  สถานภาพของโครงการ  ให้ระบุสถานภาพของโครงการในปีที่ขอตั้งงบประมาณว่าเป็นโครงการเดิม ( เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2552  แล้ว )  หรือเป็นโครงการใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2.5  ประเภทของโครงการ  ให้ระบุประเภทของโครงการว่าเป็นโครงการประเภทพัฒนา   หรือเป็นการดำเนินการปกติ

2.6  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ  ระบุระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มต้นและสิ้นสุด

2.7  สถานที่ดำเนินโครงการ  ระบุพื้นที่ตั้งของโครงการ เช่น พื้นที่ตั้งเขื่อน พื้นที่ในแนวเขตทางถนน พื้นที่บ่อน้ำ/อ่างเก็บน้ำ พื้นที่อาคารต่างๆ เป็นต้น

3.  กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1  กลุ่มเป้าหมาย  ระบุกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์  หรือผู้ได้รับบริการจากโครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

3.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คือ  บุคคล  กลุ่มบุคคล และ/หรือองค์การใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งด้านบวกและด้านลบ (เฉพาะที่สำคัญ)  พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น จัดให้มีส่วนร่วมของประชาชน  จัดให้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ เป็นต้น

4.  เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

4.1  เป้าหมายโครงการ  แสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ พร้อมเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแต่ละปีที่คาดว่าจะดำเนินงานตามแผน พร้อมแสดงผลงานปีที่ผ่านมา

4.2  ผลลัพธ์  ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิตของโครงการ ซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  และมีหลากหลายมิติ  ได้แก่  มิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงและความสงบ  เป็นต้น  และหมายรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลผลิตของโครงการโดยกลุ่มเป้าหมาย

4.3  ผลกระทบ  ผลที่ตามมาจากการดำเนินงานโครงการและการใช้ประโยชน์โครงการ ทั้งที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ / กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งมีอยู่แล้ว โดยผลกระทบนี้อาจเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และมีหลากหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงและความสงบ  เป็นต้น

5.  แนวทางการดำเนินงาน  ให้แสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ

6.  วิธีการดำเนินงาน  ให้ระบุวิธีการดำเนินงานว่าเป็นการดำเนินการเอง  
หรือจ้างเหมา

7.  วงเงินของโครงการ   วงเงินรวมทั้งสิ้นของโครงการ จำแนกเป็นงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

8.  รายละเอียดวงเงินของโครงการ  ระบุรายละเอียดวงเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ.  2553  ที่ขอตั้ง  จำแนกตามงบรายจ่าย  สำหรับเงินนอกงบประมาณแสดงเฉพาะที่นำมาสมทบกับเงินงบประมาณ

งบรายจ่าย  หมายถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ ว 51 
ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 และหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702  /  ว 99  ลงวันที่  
14 กันยายน 2549 สามารถ Download ได้จาก Website ของสำนักงบประมาณ http:// www.bb.go.th) สำหรับจังหวัด จำแนกออกเป็น 4 ประเภทรายจ่าย ได้แก่

1) งบดำเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

2) งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

3) งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

4) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด

งบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง เงินกู้ เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ( เงินที่รัฐบาลและองค์การ หรือสถาบันระหว่างประเทศมอบให้รัฐบาลหรือส่วนราชการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการใด ๆ ) เงินรายได้ของส่วนราชการ (เงินที่ส่วนราชการได้รับโดยไม่ต้องนำส่งคลัง ตาม
มาตรา 24 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ) เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ(เงินหรือทรัพย์สินที่บุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบัน บริจาคช่วยเหลือแก่ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ) และนวัตกรรมทางการเงิน (เงินนอกงบประมาณที่ได้จากนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ  เช่น การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ )

9.  ความพร้อมของโครงการ

9.1 พื้นที่ดำเนินโครงการ

-  มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว  และสามารถดำเนินการได้ทันที

- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ  หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม หมายถึง กำลังศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

9.2  แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

-  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  และมีความสมบูรณ์

-  มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน  แต่ยังไม่มีความสมบูรณ์

-  ไม่มีแบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

9.3  ความพร้อมของบุคลากร / เครื่องมือ  และเทคนิคการดำเนินการ   พิจารณาตรวจสอบว่าบุคลากร / เครื่องมือ  และเทคนิคในการบริหารจัดการ  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีความเพียงพอในด้านปริมาณ  และความพร้อมในด้านคุณภาพ  หรือไม่  เพียงใด

อนึ่ง กรณีเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ  ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  เช่น  การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การทำประชาพิจารณ์  เป็นต้น

10.  วิธีการบริหารจัดการ  หรือการดูแลบำรุงรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ  และชุมชน  อำเภอ  จังหวัด  มีการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

11.  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อจำกัด  ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการไม่บรรลุผลสำเร็จครบตามที่ได้วางแผนไว้  โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Planning)  การดำเนินโครงการ (Implementation Phase) จนกระทั่ง การใช้ประโยชน์จากโครงการ (Utilization Phase)

12. แนวทางแก้ไข  คือ  สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการ