ปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของจังหวัด

(ปรับปรุง)

| วันที่ | กิจกรรม |
| --- | --- |
| 26 สิงหาคม 2552 | - ชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด |
| 14-16 กันยายน 2552 | - เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 |
| ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 | - กระทรวงมหาดไทยส่งคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแล้ว ให้สำนักงาน ก.พ.ร. - สำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการ เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาคลงนาม |
| 31 มกราคม 2553 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เฉพาะตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด” ในมิติที่ 1 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น |
| ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้จังหวัด |
| ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 | - สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ครั้งที่ 1 ในกรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (จังหวัดต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) |
| 30 เมษายน 2553 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) จำนวน 3 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| เมษายน – มิถุนายน 2553 | - ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ |
| พฤษภาคม – มิถุนายน 2553 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย |
| ภายใน 16 กรกฎาคม 2553 | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดกรอก e- SAR Card รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) เข้าระบบในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. |
| 31 ตุลาคม 2553* (เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการจึงขอให้จัดส่งรายงานฯภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553) | - กลุ่มจังหวัดและจังหวัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) จำนวน 3 ชุด และ แผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และกรอก e- SAR Card เข้าระบบ ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. - สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ครั้งที่ 2 (จังหวัดต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงฯ ที่เกินเวลากำหนด |
| พฤศจิกายน – ธันวาคม 2553 | - สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ในพื้นที่จังหวัด |

23 พฤศจิกายน 2552

หมายเหตุ  	*  	หากกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(Self-Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน 
วันละ 0.0500 คะแนน (นับเฉพาะวันทำการ)