ตัวชี้วัดที่ 3.4   :   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรอง         คุณภาพมาตรฐาน

น้ำหนัก  	:       ร้อยละ 2

- คำอธิบาย :

- พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายโอนงานด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการที่มีงานตามแผนการถ่ายโอนงานระยะแรกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

- เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- |
| 1 | มีรายงานการประชุมคณะทำงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานด้านตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการ โดยรายงานการประชุมแสดงถึงการกำหนดแนวทางเพื่อการดำเนินการถ่ายโอนงานตามมติ ค.ร.ม. |
| 2 | มีแผนการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด |
| 3 | มีการเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการประมาณ 70% ของแผนและมีการวางระบบ ออกกฎระเบียบ มาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้การถ่ายโอนงานเสร็จสมบูรณ์ |
| 4 | มีความก้าวหน้าในการดำเนินการประมาณ 85% โดยมีการทดลองปฏิบัติให้ภาคส่วนอื่นเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงการถ่ายโอนงานให้บริการแก่ผู้รับบริการแทนส่วนราชการตามมาตรฐานการบริการที่กำหนด |
| 5 | การถ่ายโอนงานเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้รับโอนงานจากส่วนราชการสามารถดำเนินการแทนส่วนราชการได้สมบูรณ์ 100% |

เหตุผล :

1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 33 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน

กำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. กำหนด  ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ส่วนราชการดำเนินการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบดำเนินการอยู่สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้นดำเนินการปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากำลังของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกัน

ดังนั้น การดำเนินการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน จึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว

2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบให้ถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานระยะแรก (จำนวน 37 งาน ใน 18 ส่วนราชการ) โดยยกเว้นในส่วนของการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานตรวจวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น และงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมัน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก :  สำนักพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

| ผู้รับผิดชอบ |  | หมายเลขโทรศัพท์ |
| --- | --- | --- |
| 1. | นางสาวนลินี จันสว่าง | 0 2356 9922 |
| 2. | นางสาวณฐิณี สงกุมาร | 0 2356 9999 ต่อ 8864 |

แนวทางการประเมินผล :

| ระดับคะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน | แนวทางการประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1 | - ขั้นตอนที่ 1 : | - ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ |
|  | - มีรายงานการประชุมคณะทำงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานด้านตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานของส่วนราชการ โดยรายงานการประชุมแสดงถึงการกำหนดแนวทางเพื่อการดำเนินการถ่ายโอนงานตามมติ ค.ร.ม. | - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 มีดังนี้ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของส่วนราชการในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เรื่องมาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วนราชการ ตามมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ซึ่งควรมีเนื้อหา เช่น - นโยบายของผู้บริหารเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจ - แนวทางการดำเนินการเพื่อการถ่ายโอนงาน - การมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ เป็นต้น |
| 2 | - ขั้นตอนที่ 2 : - มีแผนการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ |
|  |  | - เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ดังนี้ - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ โดยแผนดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ - ขั้นตอนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ - ระยะเวลาที่ระบุในแต่ละกิจกรรมที่สามารถวัดการดำเนินการแล้วเสร็จของกิจกรรมได้ - ผลผลิตที่ต้องการในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม เป็นต้น |
| 3 | ขั้นตอนที่ 3 : - มีการเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการประมาณ 70% ของแผนและมีการวางระบบ ออกกฎระเบียบ มาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้การถ่ายโอนงานเสร็จสมบูรณ์ | ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ |
|  |  | - เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง การดำเนินงานในขั้นตอนที่ 3 ดังนี้ |
|  |  | - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยสามารถวัดความก้าวหน้าจากขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับแผนดำเนินงาน โดยต้องมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ - มีการวางระบบ กำหนดระเบียบหรือออกกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อกำหนดต่างๆ ในการถ่ายโอนงานเพื่อเตรียมการถ่ายโอนงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานจากระเบียบ/กฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว เป็นต้น |
| 4 | ขั้นตอนที่ 4 : - มีความก้าวหน้าในการดำเนินการประมาณ 85% โดยมีการทดลองปฏิบัติให้ภาคส่วนอื่นเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงการถ่ายโอนงานให้บริการแก่ผู้รับบริการแทนส่วนราชการตามมาตรฐานการบริการที่กำหนด | ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ |
|  |  | - เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 4 ดังนี้ - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยสามารถวัดความก้าวหน้าจากขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับแผนดำเนินงาน โดยต้องมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ - มีการกำหนดมาตรการในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานของภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นที่รับไปดำเนินการแทน โดยมีคำสั่ง/ประกาศของหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อให้สาธารณะทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานการบริการที่ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นที่รับดำเนินงานนำไปปฏิบัติ โดยมีคำสั่ง/ประกาศของหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้สาธารณะทราบ - มีข้อตกลงการถ่ายโอนงานให้บริการแก่ผู้รับบริการแทนส่วนราชการ - มีการทดลองปฏิบัติให้ภาคส่วนอื่นเริ่มดำเนินการตามข้อตกลงการถ่ายโอนงานให้บริการแก่ผู้รับบริการแทนส่วนราชการตามมาตรฐานการบริการที่กำหนด เป็นต้น |
| 5 | ขั้นตอนที่ 5 : การถ่ายโอนงานเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้รับโอนงานจากส่วนราชการสามารถดำเนินการแทนส่วนราชการได้สมบูรณ์ 100% | ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ |
|  |  | - เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 2 3 และ 4 พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 5 ดังนี้ - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโดยสามารถวัดความก้าวหน้าจากขั้นตอน/กิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผนดำเนินงาน โดยผู้รับโอนงานจากส่วนราชการสามารถดำเนินการแทนส่วนราชการได้ - เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นการดำเนินงานของผู้รับโอนงานจากส่วนราชการ เช่น - ภาพถ่ายการให้บริการ/การดำเนินงานของผู้รับโอนงาน - บันทึก/รายงานสรุปผลการดำเนินการถ่ายโอนงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 |