(ตัวอย่าง: กรณีกระทรวงศึกษาธิการ)

ตารางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)

| ขั้นตอน | รายละเอียดการดำเนินงาน | เจ้าภาพหลัก | เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ | วันที่ส่งมอบงานให้ขั้นตอนต่อไป | เป้าหมาย / ผลผลิต | ผู้เข้าร่วม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pre | ประชุมรับทราบนโยบายและชี้แจงวิธีการดำเนินงานร่วมกันในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2554 – 2556) | กพร.สป. | 24 พ.ย. 53 | 24 พ.ย. 53 | - ส่วนราชการภายในกระทรวง มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ วัตถุประสงค์ และขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินงาน - ปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการฯ | - ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. - ผู้แทน กพร. กบค. และ สนย. ของ แต่ละส่วนราชการ - ผู้แทน สช. กศน. และ กคศ. |
| 1 | กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โดยการทบทวนภารกิจกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ บทบาทภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ เห็นภาพทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ในอีก 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2554 – 2556) โดยพิจารณาจาก - แผนบริหารราชการแผ่นดิน - รัฐธรรมนูญ - การปฏิรูปการศึกษารอบสอง - ยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ - เป้าหมายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ Asian - ตัวชี้วัดทางการศึกษา อาจมาจากผลการวิจัย ตัวชี้วัดระดับกระทรวงศึกษาธิการ / สำนัก - สภาพแวดล้อมกระทรวงศึกษาธิการ (SWOT Analysis) | สภาการศึกษา | 29 พ.ย. 53 | 17 ธ.ค. 53 | - ข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดกรอบการบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ - ภาพทิศทางการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย - วิสัยทัศน์ - ภารกิจตามบทบาทใหม่ของกระทรวง - ประเด็นยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ - กลยุทธ์ - ส่งมอบผลงานให้ขั้นตอนต่อไป | - ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. - ผู้แทน กพร. กบค. และ สนย. ของ แต่ละส่วนราชการ - ผู้แทน สช. กศน. และ กคศ. |
| 2 | กำหนดกรอบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการด้วยแนวทาง - รูปแบบนโยบายการออกแบบโครงสร้างรองรับภารกิจภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ - การวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ - การบริหารจัดการแนวใหม่ - หลักธรรมาภิบาล - การกระจายอำนาจ / สิทธิภาคส่วนอื่น / บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง - บทบาท ภารกิจแต่ละส่วนราชการ (แท่ง) และระหว่างส่วนราชการ (แท่ง) - การขับเคลื่อนการศึกษา - ออกแบบโครงสร้างการบริหารราชการภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (ยุบเลิก / ถ่ายโอน / ส่งมอบเอกชนหรือภาคส่วนอื่น / ดำเนินการต่อ) | สนย.สป. | 20 ธ.ค. 53 4 ม.ค. 54 | 30 ธ.ค. 53 4 ม.ค. 54 | 1. ร่างรูปแบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554 - 2556) 2. ส่งมอบผลงานให้ขั้นตอนต่อไป 3. กพร.สป. สรุปนำเสนอ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ | - ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. - ผู้แทน กพร. กบค. และ สนย. ของแต่ละ ส่วนราชการ - ผู้แทน สช. กศน. และ กคศ. |
| 3 | 3.1 ออกแบบโครงสร้างของแต่ละส่วนราชการ (แท่ง) ในระยะ 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2554-2556) 3.2 จัดกรอบอัตรากำลังในระยะ 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2554 - 2556) เพื่อรองรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ | กพร. แต่ละ ส่วนราชการ | 4-15 ม.ค. 54 17-20 ม.ค. 54 | 15 ม.ค. 54 20 ม.ค. 54 | 1. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละส่วนราชการ (แท่ง)(พ.ศ. 2554 - 2556) 2. กพร.สป. ดำเนินการจัดประชุมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม | - ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. - ผู้แทน กพร. กบค. และ สนย. ของแต่ละ ส่วนราชการ - ผู้แทน สช. กศน. และ กคศ. |
| 4 | 4.1 นำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการไปรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 4.2 นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 4.3 นำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวง ศึกษาธิการส่งสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเสนอ ครม. | กพร.สป. |  | 21 ม.ค. 54 25 ม.ค. 54 31 ม.ค. 54 | แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554 - 2556) นำเสนอคณะรัฐมนตรี โดยสำนักงาน ก.พ.ร. |  |