บทที่ 2

การติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับกลุ่มจังหวัด และจังหวัด และตอบข้อซักถามต่างๆ

- เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง และเยี่ยมชมระบบและกลไกการติดตามประเมินผลของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

- เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผล
ที่เหมาะสม

- เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด

2.2 วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล ดำเนินการใน 4 ลักษณะ คือ

  - การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น

- รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

- รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

- เอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น

  - รายงานการประชุม

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

  - แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

  - ภาพถ่าย

  - การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น

  - ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

  - ผู้จัดเก็บข้อมูล

  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินการของจังหวัด

  - การสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของจังหวัด เช่น

  - สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดำเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก

  - การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล

  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด

  - ระบบฐานข้อมูล

- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ เป็นต้น

- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม และวิธีการที่เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล เป็นต้น

- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น

- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น จังหวัดมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ 
ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ เป็นต้น

  - การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น

        - คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        - คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ

ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลอาจ
เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีประกอบกันก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของจังหวัด

การรายงานผลการปฏิบัติราชการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จังหวัดรายงานถือเป็นเอกสารทางราชการ ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินผล

หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน

ครั้งที่ 1 การขอเปลี่ยนแปลงระหว่างปีงบประมาณ

  - จังหวัดสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

  - กรณีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่จังหวัดไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สาธารณภัย เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ เป็นต้น

  - กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอและไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ครั้งที่ 2 การขอเปลี่ยนแปลงภายหลังสิ้นปีงบประมาณ

  - จังหวัดสามารถขอเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

  - กรณีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่จังหวัดไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สาธารณภัย เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ เป็นต้น ที่เกิดขึ้นภายหลังกำหนดการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ครั้งที่ 1 โดยแจ้งเหตุผล และรายละเอียดของปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการปฏิบัติราชการฯ มาพร้อมกับรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน

สำนักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลง ภายหลังระยะเวลาที่กำหนดไว้

| การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ช่วงเวลา ของกิจกรรม | สำนักงาน ก.พ.ร. / ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ |  | กลุ่มจังหวัด/จังหวัด |  | เอกสารประกอบ |  |
| 1 | 30 เม.ย. 53 |  | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (Self |  | จัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report - SAR) รอบ 6 เดือน ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. |  | รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report - SAR) รอบ 6 เดือน |
|  |  |  | - Assessment Report - SAR) และรายงาน การประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน โดย เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนน ที่กำหนด |  | กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) |  | รายงานการประเมินผล ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน |
| 2 | พฤษภาคม – มิถุนายน 2553 |  | - จัดประชุมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย |  | เข้าร่วมรับฟังและซักถามปัญหา ข้อสงสัย ข้อขัดข้อง อุปสรรคในการดำเนินงานผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย |  |  |
| 3 | ภายใน 16 ก.ค. 53 |  | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานการประเมินผลตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 9 เดือน โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนน ที่กำหนด |  | - กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 9 เดือน ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) |  | รายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 9 เดือน |
| 4 | 1 พ.ย. 53 (เนื่องจาก 31 ต.ค. 53 เป็นวันหยุด ราชการ) |  | - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากรายงานการประเมินผลตนเอง ตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ |  | จัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร.พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน |  | รายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report - SAR) รอบ 12 เดือน |
|  |  |  | - (Self Assessment Report - SAR) และ รายงานการประเมินผลตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ |  | ประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ที่จังหวัด เพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือ |  | รายงานการประเมินผล ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 12 เดือน |
|  |  |  | - (e-SAR Card) รอบ 12 เดือนโดย เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด |  | ขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น - รายงานการประชุม - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น - ภาพถ่าย /VDO ฯลฯ - แผนการดำเนินงานที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ |  | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง สนับสนุนผลงานของ จังหวัดตามที่ระบุไว้ในแนวทางการประเมินผล |
|  |  |  |  |  | กรอกรายงานการประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 12 เดือน ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th) หมายเหตุ หากกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Self-Assessment Report - SAR) ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน วันละ 0.0500 คะแนน (วันทำการ) |  |  |
| 5 | พ.ย.-ธ.ค. 53 |  | - ประสานกับจังหวัดเพื่อติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการ ในพื้นที่จังหวัด |  | ให้ความร่วมมือกับที่ปรึกษาประเมินผลในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด รอบ 12 เดือน |  | แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัด ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ |
|  |  |  | - รอบ 12 เดือน - ในกรณีที่ - - ผลการดำเนินงาน |  | จัดเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม/ชี้แจงถึงความแตกต่างระหว่างผลงานและเป้าหมาย แจ้งปัญหา อุปสรรค |  | ที่ปรึกษาจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลรอบ 12 เดือน |
|  |  |  | - แตกต่างจาก ค่าเป้าหมายมาก (ต่ำกว่า/สูงกว่ามาก) |  | ข้อเสนอแนะต่างๆ |  | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงสนับสนุนผลงานของจังหวัด ตามที่ระบุไว้ใน |
|  |  |  | - - จังหวัดแจ้งอุปสรรคต่อการดำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ |  |  |  | แนวทางการประเมินผล |
|  |  |  | - - จังหวัดไม่รายงานผลหรือรายงานผล การดำเนินงานมา ไม่ชัดเจน |  |  |  |  |
|  |  |  | - - มีข้อสงสัยใน ความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล |  |  |  |  |
|  |  |  | - - ติดตามผล การดำเนินงานเปรียบเทียบ กับรอบ 6 เดือน |  |  |  |  |

- หมายเหตุ : ขอให้จังหวัดแนบตัวอย่างเอกสาร/หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานที่สำคัญของตัวชี้วัดแนบมาพร้อมกับสรุปผลการดำเนินงาน จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ขอให้จังหวัดจัดเตรียมไว้ที่จังหวัดเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประเมินผลที่ต้องจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

| วันที่ |  | เอกสารที่ต้องจัดส่ง | ส่งไปยัง |  | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 ธันวาคม 2552 | 1. | แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการชุมชนพอเพียง | กรมการปกครอง |  | ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล |
|  | 2. | แผนงานด้านความมั่นคงในกรอบ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550 - 2554) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | - คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 1-4 (พมพ.ทภ. 1-4) - คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือที่ 1-3 (พมพ.ทรภ.1-3) - กระทรวงมหาดไทย - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) |  | ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการ ตามแผนงานด้าน ความมั่นคง |
|  | 3. | แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน การตรวจสอบ | กรมบัญชีกลาง |  | ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน |
| 31 มกราคม 2553 | 4. | แผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) |  | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง |
| 31 มีนาคม 2553 | 5. | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | สำนักงาน ป.ป.ท. |  | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
|  | 6. | แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่วางไว้ ดังนี้ | กรมบัญชีกลาง |  | ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน |
|  |  | 6.1 การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (อย่างน้อย 1 เรื่อง) |  |  |  |
|  |  | 6.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง) |  |  |  |
| 7 เมษายน 2553 | 7. | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) |  | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง |
| 30 เมษายน 2553 | 8. | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุง | สำนักงาน ก.พ.ร. |  | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน |
| 1 พฤศจิกายน 2553 | 9. | รายงานสรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านความมั่นคง และโครงการ นำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) |  | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานด้านความมั่นคง |
|  | 10. | รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 | สำนักงาน ป.ป.ท. |  | ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต |
| จัดส่งทันทีหลังจากที่นำเสนอผู้ว่า-ราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว | 11. | รายงานผลการตรวจสอบภายใน ยกเว้น การตรวจสอบที่ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2553 เมื่อเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือสั่งการแล้ว ให้จัดส่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 | กรมบัญชีกลาง |  | ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน |
| 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ | 12. | หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) | - สำนักงาน ก.พ.ร. - สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน |  | ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน |
| (30 ธันวาคม 2553) | 13. | รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปอ.2) | สำนักงาน ก.พ.ร. |  |  |
|  | 14. | รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) |  |  |  |
|  | 15. | รายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) |  |  |  |

- 2.3 การคำนวณผลการประเมิน

- ระดับคะแนนของผลการประเมินในแต่ละระดับ เป็นดังนี้

- ผลการประเมิน	             ระดับคะแนนที่ได้รับ

- มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม		5

- มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีมาก		     	4

- มีผลการปฏิบัติราชการระดับดี				3

- มีผลการปฏิบัติราชการระดับพอใช้			2

- มีผลการปฏิบัติราชการระดับปรับปรุง			1

- วิธีการคำนวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ สามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบ ดังนี้

  - การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

  - การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว

  - การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

  - การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและขั้นตอนดำเนินงานในตัวเดียวกัน

    - ตัวอย่างวิธีการคำนวณผลการประเมินตอนสิ้นปีงบประมาณ

- แบบที่ 1: การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

-  ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ - ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - ตัวอย่าง : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เท่ากับ ร้อยละ 3.8 - การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสำคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 3.8 3.8 - ระดับคะแนน - 1 2 3 4 5 - -5.0 -2.5 0 2.5 5.0 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานจริงที่ได้.

- ผลการดำเนินงานจริงเท่ากับร้อยละ 3.8 มากกว่าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 2.5 ที่เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 = ร้อยละ 1.3 ดังนั้นผลคะแนนจริงที่ได้จึงอยู่ระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 และ 5

- คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - ผลต่างของผลการดำเนินงาน = ร้อยละ 2.5 (5–2.5) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ - ผลต่างของผลการดำเนินงาน = ร้อยละ 1.3 (3.8-2.5) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1.3 x 1 = 0.5200 2.5 - ดังนั้น ผลการดำเนินงานจริงที่ได้ร้อยละ 3.8 จะได้ระดับคะแนน = 4+0.5200 = 4.5200.

- แบบที่ 2 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณมากกว่า 1 ตัว

-  ประเมินผลจากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงของตัวชี้วัดย่อยกับเกณฑ์การให้คะแนนของ ตัวชี้วัดย่อยแต่ละตัวที่กำหนดไว้ - ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - ตัวอย่าง : ร้อยละของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญต่อจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น้ำหนักร้อยละ : 3) - โดยให้น้ำหนักแต่ละตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ - ข้าวนาปี น้ำหนักร้อยละ 1.20 - ยางพารา น้ำหนักร้อยละ 0.90 - ฟาร์มสุกร น้ำหนักร้อยละ 0.90 - ตารางที่ 1 - ตัวชี้วัด; - น้ำหนักภายในตัวชี้วัด. - 1. ข้าวนาปี; - 1.20. - 2. ยางพารา; - 0.90. - 3. ฟาร์มสุกร; - 0.90. - รวม; - 3.00. แปลงน้ำหนักของตัวชี้วัด โดยนำน้ำหนักภายในตัวชี้วัดหารด้วยน้ำหนักรวมของตัวชี้วัดในตารางที่ 1 ผลการแปลงน้ำหนักเป็นดังนี้ 1 2 3 4 5 ี้ - ตารางที่ 2 - ตัวชี้วัด - (i); - น้ำหนักภายในตัวชี้วัด - (Wi); - เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลสำเร็จ ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด; - ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553; - ค่าคะแนน ที่ได้ - (SMi); - ค่าคะแนนเฉลี่ย - ถ่วงน้ำหนัก (Wi x SMi). - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP; - จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์; - ร้อยละที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP. - ข้าวนาปี; - 0.40 - (1.20/3); - 80; - 85; - 90; - 95; - 100; - 3,700 แปลง; - 3,818 แปลง; - 96.91; - 4.3820; - (0.40 x 4.3820) = 1.7528. - ยางพารา; - 0.30 - (0.90/3); - 60; - 65; - 70; - 75; - 80; - 1,500 แปลง; - 1,500 แปลง; - 100.00; - 5.0000; - (0.30 x 5.0000) = 1.5000. - ฟาร์มสุกร; - 0.30 - (0.90/3); - 60; - 65; - 70; - 75; - 80; - 1,150 ฟาร์ม; - 1,150 ฟาร์ม; - 100.00; - 5.0000; - (0.30 x 5.0000) = 1.5000. - รวม; - 1; - 4.7528. - ดังนั้น ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจำนวนแปลง/ฟาร์มที่ได้ใบรับรอง GAP เท่ากับ ระดับคะแนน 4.7528 - หมายเหตุ : ใช้วิธีการคำนวณค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัด เหมือนแบบที่ 1

- แบบที่ 3 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

-  ประเมินผลความสำเร็จจากความคืบหน้าของผลการดำเนินงานตามขั้นตอน/แผนงาน/โครงการเทียบกับแผนงานที่กำหนด แล้วพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด - ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง - ตัวอย่าง : ผลการดำเนินงานของจังหวัด ก และ จังหวัด ข ในตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - จังหวัด ก; - จังหวัด ข. ระดับ 5 (ขั้นตอนที่ 1+2+3+4+5). - ; - ; - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป. ระดับ 4 (ขั้นตอนที่ 1+2+3+4). - ; - ; - ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ร้อยละ 100. - ; - ; - สรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่. - - จำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียนและผลการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียนแยกตามประเภทของเรื่องที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงาน ที่ถูกร้องเรียน. - - ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการตอบสนองข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข. ระดับ 3 (ขั้นตอนที่ 1+2+3). - ; - ; - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้แล้วเสร็จครบถ้วน. - ; - ; - ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด. - ; - ; - สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เพื่อนำข้อมูลจากสรุปผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดในปีงบประมาณต่อไป. ระดับ 2 (ขั้นตอนที่ 1+2). - ; - ; - นำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ของการดำเนินการตามแผนฯ ที่ใช้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด.

- แบบที่ 3 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone) (ต่อ)

- จังหวัด ก; - จังหวัด ข. - ; - ; - ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พร้อมทั้งนำผลการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา และ ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนของจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม มาพิจารณาประกอบ; ระดับ 1 (ขั้นตอนที่ 1). - ; - ; - ทบทวน/วิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเป็นเหตุทำให้. - การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ. - การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม. - การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล. - ; - ; - วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลำดับแรก.

- การคำนวณผลการประเมิน - จังหวัด; - ผลการประเมิน; - ค่าคะแนนที่ได้. - ก; - สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4และขั้นตอนที่ 5; - 4.4000. - ในขั้นตอนที่ 1 ไม่ได้ดำเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้ - ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สูงสุด 3 ลำดับแรก. - จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 0.3000 คะแนน.

- แบบที่ 3 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone)

- จังหวัด; - ผลการประเมิน; - ค่าคะแนนที่ได้. - ในขั้นตอนที่ 3 ไม่ได้ดำเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้ - ไม่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเพื่อนำข้อมูลจากสรุปผลการสำรวจดังกล่าวมาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของจังหวัดในปีงบประมาณต่อไป - จึงถูกปรับลดคะแนนความครบถ้วนในขั้นตอนที่ 3 0.3000 คะแนน. - ดังนั้น จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน จังหวัด ก ถูกปรับลดความครบถ้วนทั้งหมด 0.6000 คะแนน. - ข; - สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 5; - 4.5000. - ในขั้นตอนที่ 4 ไม่ได้ดำเนินการ 1 ประเด็น จากทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้ - ไม่มีสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ทั้ง 2 ประเด็น ได้แก่ - - จำนวนข้อร้องเรียนในแต่ละช่องทางการร้องเรียน และ ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนแยกตามประเภทของเรื่อง ที่ถูกร้องเรียนและหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน - - ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียน ปัญหา อุปสรรคของการจัดการข้อร้องเรียน และแนวทางการแก้ไข. - ดังนั้น จากคะแนนรวม 5.0000 คะแนน จังหวัด ข ถูกปรับลดความครบถ้วนทั้งหมด 0.5000 คะแนน.

- หมายเหตุ : การพิจารณาปรับลดคะแนนความครบถ้วนของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่แสดงในตารางเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

- แบบที่ 4 : การคำนวณผลการประเมินตัวชี้วัดที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและขั้นตอนดำเนินงานในตัวเดียวกัน

ประเมินผลความสำเร็จจากผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดที่ใช้วิธีการคำนวณผลการประเมินแบบนี้ เช่น - ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก - ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตัวอย่าง : ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการลดอุบัติเหตุจราจรทางบก - แบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วนคือ - ส่วนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใช้วิธีการประเมินตามขั้นตอนดำเนินงาน (Milestone) - ส่วนที่ 2 ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ - แล้วนำค่าคะแนนที่ได้ของทั้ง 2 ส่วนมารวมกันเป็นค่าคะแนนของตัวชี้วัดนี้

- วิธีการประเมินผลส่วนที่ 1 ตามขั้นตอนการดำเนินงาน (Milestone). - ขั้นตอน; - ผลการประเมิน; - คะแนนเต็ม; - ค่าคะแนนที่ได้. - 1; - สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 1; 1; - 1.0000. - 2; สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนในขั้นตอนที่ 2; 1; - 1.0000. - 3; สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแนวทางการปรับปรุงมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรทางบกของจังหวัด จึงถูกปรับลดคะแนนความไม่สมบูรณ์ ในขั้นตอนที่ 3 0.5000 คะแนน; 1; - 0.5000. รวมค่าคะแนนที่ได้ของขั้นตอนที่ 1 ถึง 3; - 2.5000. - วิธีการประเมินผลส่วนที่ 2 เชิงปริมาณ. - ขั้นตอน; - ผลการประเมิน; - คะแนนเต็ม; - ค่าคะแนนที่ได้. - 4 ถึง 5; จำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เท่ากับ 985 คดี ลดลงจากค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน 3 ปีงบประมาณย้อนหลังที่มีจำนวน 1,000 คดี หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.50 เพราะฉะนั้นค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.5000; 2; - 1.5000. รวมค่าคะแนนที่ได้ของขั้นตอนที่ 4 ถึง 5; - 1.5000. - . - การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กรณีร้อยละของจำนวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ลดลง ร้อยละ 1.50 ลดลงร้อยละ 1.50 - ระดับคะแนน - 1 2 3 4 5 - ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานจริงที่ได้. - คำนวณโดยวิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ - ผลต่างของผลการดำเนินงาน = ร้อยละ 1 (ร้อยละ 2.00 - ร้อยละ 1.00) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์การให้คะแนน 1 ระดับ - ผลต่างของผลการดำเนินงาน = ร้อยละ 0.50 (ร้อยละ 1.50 - ร้อยละ 1.00) เทียบเท่ากับผลต่างของเกณฑ์ การให้คะแนน 0.50 x 1 = 0.50 1 - ดังนั้น ผลการดำเนินงานจริงที่ได้ ร้อยละ 1.50 จะได้ระดับคะแนน = 1.0000 + 0.5000 = 1.5000. - ผลการประเมินรวมส่วนที่ 1 และ 2. - ขั้นตอน; - คะแนนเต็ม; - ค่าคะแนนที่ได้. - 1; 1.0000; - 1.0000. - 2; 1.0000; - 1.0000. - 3; 1.0000; - 0.5000. - 4 ถึง 5; 2.0000; - 1.5000. รวมค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัด; - 4.0000. - .

- หมายเหตุ : - กรณีภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หากตัวชี้วัดใดไม่สามารถรายงานผลได้ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง จัดเก็บข้อมูลไม่ทัน หรือตัวชี้วัด ที่ต้องมีการประเมินเชิงคุณภาพ ฯลฯ ให้ใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 มาก่อน - - การพิจารณาปรับลดคะแนนความครบถ้วนในตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น